Projekthandbuch

Storebox Terminal Projekthandbuch

001

Version 1.0

Projektleiter/in: Shai Dzindzihashvili

Datum: 17.10.2018

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Ersteller: Shai Dzindzihashvili	Seite 1/32

Inhalt

1. Projektpläne	5

1.1.	Projektauftrag	5

1.2.	Projektzieleplan	6

1.3.	Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase	7

1.4.	Projektumwelt-Analyse	8

1.5.	Beziehungen zu anderen Projekten

und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)	9

1.6.	Projektorganigramm	10

1.7.	Betrachtungsobjekteplan	11

1.8.	Projektstrukturplan	12

1.9.	Arbeitspaket-Spezifikationen	13

1.10.	Projektfunktionendiagramm	17

1.11.	Projektmeilensteinplan	19

1.12.	Projektbalkenplan	20

1.13.	Projektpersonaleinsatzplan	21

1.14.	Projektrisian	22

1.15.	Projektkommunikationsstrukturen	23

1.16.	Projekt-„Spielregeln“	24

1.17.	Projektrisikoanalyse	25

1.18.	Projektdokumentation	27

2. Projektkoordination	28

2.1.	Abnahme Arbeitspakete	28

3.Projektcontrolling	29

3.1	Aktueller Projektfortschrittsbericht	29

4. Projektabschluss	31

4.1	Projektabschlussbericht	31

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite 2/32

Änderungsverzeichnis

|  | Versions- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nummer |  | Datum | Änderung | Ersteller |  |
| 0.1 |  |  | 16.03.2018 | Ersterstellung | David Falkowski |  |
| 0.2 |  |  | 24.03.2018 | Projektauftrag, Projektzielplan bearbeitet | David Kostroun |  |
| 0.3 |  |  | 28.03.2018 | Projektzielplan, Projektstrukturplan bearbeitet | David Falkowski |  |
| 0.4 |  |  | 04.04.2018 | Arbeitspaket-Spezifikation bearbeitet | Shai Dzindzihashvili |  |
| 0.5 |  |  | 10.04.2018 | Projektorganigramm bearbeitet | David Falkowski |  |
| 0.6 |  |  | 15.04.2018 | Arbeitspaket-Spezifikation, Projektbalkenplan bearbeitet | David Kostroun |  |
| 0.7 |  |  | 21.04.2018 | Risikomanagement,Arbeitspaket-Spezifikation, | Shai Dzindzihashvili |  |
|  |  |  |  | Dokumentenmanagement |  |  |
| 0.8 |  |  | 26.04.2018 | Projektrisiken, Projektdokumentation bearbeitet | David Kostroun |  |
| 0.9 |  |  | 02.05.2018 | Arbeitspaket-Spezifikation bearbeitet | David Falkowski |  |
| 1.0 |  |  | 07.05.2018 | Projektkostenplan, Projektpersonaleinsatzplan bearbeitet | Shai Dzindzihashvili |  |
| 1.1 |  |  | 15.05.2018 | Betrachtungsprojektplan, Projektrisikoanalyse bearbeitet | David Kostroun |  |
| 1.2 |  |  | 18.05.2018 | Projekt-„Spielregeln“, Projektfunktionendiagramm bearbeitet | Shai Dzindzihashvili |  |
| 1.3 |  |  | 20.05.2018 | Projektcontrolling, Projektabschluss bearbeitet | David Falkowski |  |
| 1.4 |  |  | 24.05.2018 | Fertigstellung des Projekthandbuches | David Kostroun |  |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite 3/32

Ansprechpartner

| Name | Rolle im Projekt | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| Shai Dzindzihashvili | Projektleiter, Back-End Developer | sdzindzihashvi@student.tgm.ac.at |
| David Kostroun | Front-End Developer | dkostroun@student.tgm.ac.at |
| Said Gagajew | Back-End Developer | sgagajew@student.tgm.ac.at |
| Karim Omar | Front-End Developer | komar@student.tgm.ac.at |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite 4/32

1. Projektpläne

| 1.1. |  |  | Projektauftrag |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Storebox Terminal Projekthandbuch |  | PROJEKT- |  |  |  |  |
|  |  | 001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AUFTRAG |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektstartereignis: |  | Projektstarttermin: |  |  |  |
|  |  |  | • 20.09.2018 Kickoff-Meeting |  | • | 20.09.2018 |  |  |
|  |  | Inhaltliches Projektendereignis: |  |  | Projektendtermine: |  |  |  |
|  |  | • | Projektabnahme |  | • | 16.01.2018 |  |  |
|  |  | Formales Projektendereignis: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • | Projektabschlussfeier |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektziele: |  |  | Nicht-Projektziele: |  |  |  |
|  |  | • Buchung vor Ort ermöglichen |  |  | • Soll die mobile Buchung nicht ersetzen |  |  |  |
|  |  | • Benutzerfreundliche Oberfläche |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • Vorhandenen Buchungsablauf am Terminal implementieren |  |  |  |  |  |  |

Hauptaufgaben (Projektphasen):

- Analyse

- Integration

- Implementierung

- Testing

- Rollout

Projektressourcen und –kosten:

Ressourcen-	Mengen-	Kosten (in Euro)

/Kostenart	einheit

0	0	0€

| ProjektauftraggeberIn: | ProjektleiterIn: |
| --- | --- |
| • StoreMe GmbH | • Shai Dzindzihashvili |

Projektteam:

- Shai Dzindzihashvili

- David Kostroun

- Said Gagajew

- Karim Omar

Christoph Sandraschitz, (ProjektauftraggeberIn)	Shai Dzindzihashvili, (ProjektleiterIn)

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite 5/32

| 1.2. |  | Projektzieleplan |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Storebox Terminal Projekthandbuch |  |  |  |  | PROJEKTZIELE- |  |  |  |
|  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PLAN |  |  |  |
|  |  | Zielart |  | Projektziele |  |  | Adaptierte Projektziele per ... |  |  |
|  | Ziele: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • | Hauptziele |  | • | Buchung ermöglichen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • Weg zum Lagerraum anzeigen |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • Kundenfeedback-System implementieren |  |  |  |  |  |
|  | • | Zusatzziele |  | • Schwarzes Brett implementieren |  |  |  |  |  |
|  | Nicht-Ziele |  |  | • | Soll die Mobile App nicht ersetzen |  |  |  |  |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite 6/32

1.3.	Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase

Storebox Terminal Projekthandbuch 001

BESCHREIBUNG

VORPROJEKT- UND

NACHPROJEKTPHASE

- Beschreibung von Ergebnissen der Vorprojektphase

Das Projekt betreffende Entscheidungen/Ereignisse. Wie ist es zu dem Projekt gekommen?

- In der zeit der Krypto Revolution suchen die Investoren und Benutzer eine Möglichkeit, Informationen über gute Kryptowährungen zu finden

Für das Projekt relevante Dokumente (zB „Protokoll mit ...“, „Besprechung mit …“, Inhalt der Dokumente ist hier nicht gefragt, NUR die Dokumente!)

- Lastenheft

- Machbarkeitsstudie

- Pflichtenheft

Erfahrungen aus ähnlichen Projekten

  - Dokumente sollten sehr genau verfasst sein damit die weitere Arbeit erleichtert wird.

- Beschreibung von Ergebnissen der Nachprojektphase

Was wird nach dem Projekt passieren (Folgeaktivitäten, -projekte, etc.)?

- Das Projekt wird veröffentlicht.

- Ein mögliches Folgeprojekt welches die Funktionalität dieses Projektes erweitert

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite 7/32

1.4.	Projektumwelt-Analyse

AltFolio Projekthandbuch 001

PROJEKTUMWELTEN-

GRAPHIK

AltFolio Projekthandbuch

001

PROJEKTUMWELTEN-

BEZIEHUNGEN

| Umwelten | Beziehung | Maßnahmen |
| --- | --- | --- |
|  | (Potential/Konflikt) |  |
| Projektteam | Muss außerhalb des Projektes andere | Motivation des Teams durch öffentliche Stellungnahme zu |
|  | Arbeiten Erledigen. | abgeschlossenen Arbeitspaketen. |
| Projektauftraggeber | Muss bei der Modellimplementierung | Aufrechterhalten einer positiven Beziehung durch Kommunikation. |
|  | Hilfestellung leisten, möchte dass das |  |
|  | Projekt die angestrebte Qualität |  |
|  | erreicht. |  |
| TGM IT | Muss uns die Arbeitsumgebung | Verständliche Kommunikation, so dass bei Bedarf Probleme schnell |
|  | bereitstellen, muss bei Problemen mit | gelöst werden können. |
|  | dem Netzwerk Hilfestellung leisten. |  |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite 8/32

| 1.5. Beziehungen |  |  |  |  | zu |  |  | anderen |  |  | Projekten |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AltFolio Projekthandbuch |  |  |  |  |  | BEZIEHUNGEN ZU |  |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ANDEREN PROJEKTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programme/ |  |  | Beziehung |  |  | Maßnahmen |  |  |  | Wer / Wann |  |  |
|  | Projekte/ |  |  | (Potential/Konflikt) |  |  |  |  |  |  | PSP Code |  |  |
|  | Kleinprojekte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | keine |  |  | keineBeziehung | zu | keine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | anderen Projekten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite 9/32

1.6.	Projektorganigramm

AltFolio Projekthandbuch 001

PROJEKT-

ORGANISATION

|  |  | Projektrolle |  |  | Aufgabenbereiche/Skills |  |  | Name |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ProjektauftraggeberIn |  |  | Vermittlung von funktionsspezifischen |  |  | Walter Rafeiner-Magor |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informationen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ProjektleiterIn |  |  | Sicherung der Realisierung der |  |  | Shai Dzindzhashvili |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektziele |  |  | Stellvertreter: David Kostroun |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programmierung: Datenbank, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Debugging |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektteam- |  |  | Programmierung: Website-Funktionen, |  |  | David Kostroun, |  |  |  |
|  |  | mitglieder |  |  | Design |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Design: Webdesign, Logo |  |  | David Falkowski |  |  |  |
| Version: 1.4 |  |  |  |  | Datum: 24.05.2018 |  |  |  | Seite 10/ |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.7.	Betrachtungsobjekteplan

AltFolio Projekthandbuch 001

BETRACHTUNGSOBJEKTE-

PLAN

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	11/

32

1.8.	Projektstrukturplan

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	12/

1.9.	Arbeitspaket-Spezifikationen

AltFolio Projekthandbuch 001

ARBEITSPAKET-

SPEZIFIKATIONEN

PSP-Code, AP-Bezeichnung

Projektmanagement 1

AP-Inhalt (Was soll getan werden?)

- Projektantrag fertigstellen

- Lastenheft fertigstellen

- Machbarkeitsstudie fertigstellen

- Pflichtenheft fertigstellen

- Zeitaufzeichnung Fertigstellen

- Projekthandbuch fertigstellen

AP-Nicht-Inhalte (Was soll nicht getan werden?)

- Es wird noch nicht an der Website und an der Datenbank gearbeitet

AP-Ergebnisse (Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)

- Planungsphase abgeschlossen

AP-Leistungsfortschrittsmessung (Wie wird der Fortschritt gemessen?)

- 20%: Projektantrag und Lastenheft wurden fertiggestellt

- 40%: Machbarkeitsstudie wurde fertiggestellt

- 60%: Pflichtenheft wurde fertiggestellt

- 80%: Zeitaufzeichnung wurde fertiggestellt

- 100%: Projekthandbuch wurde fertiggestellt

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	13/

32

AltFolio Projekthandbuch 001

ARBEITSPAKET-

SPEZIFIKATIONEN

PSP-Code, AP-Bezeichnung

Grobentwicklung 2

AP-Inhalt (Was soll getan werden?)

- Datenbankkonfiguration

- Prototyp der Website erstellen

- Websiteoberfläche gestalten

- Hauptfunktionen erstellen

AP-Nicht-Inhalte (Was soll nicht getan werden?)

- Die Nice to have Funktionen werden noch nicht erstellt

AP-Ergebnisse (Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)

- Ein Prototyp des Produkts ohne den Nice to have Funktionen

AP-Leistungsfortschrittsmessung (Wie wird der Fortschritt gemessen?)

- 33%: Datenbank funktionsfähig

- 66%: Design für die Website erstellt

- 100%: Die Hauptfunktionen wurden erstellt und in die Website implementiert

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	14/

32

AltFolio Projekthandbuch 001

ARBEITSPAKET-

SPEZIFIKATIONEN

PSP-Code, AP-Bezeichnung

Feinentwicklung 3

AP-Inhalt (Was soll getan werden?)

- Nice to have Funktionen erstellen und implementieren

- Die Performance der Datenbank optimieren

- Die Performance der Website optimieren

AP-Nicht-Inhalte (Was soll nicht getan werden?)

- Es werden keine Hauptfunktionen erstellt

AP-Ergebnisse (Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)

- Fertige und funktionsfähige Website

AP-Leistungsfortschrittsmessung (Wie wird der Fortschritt gemessen?)

- 33%: Nice to have Funktionen wurden erstellt und implementiert

- 66%: Die Performance der Datenbank wurde verbessert

- 100%: Die Performance der Website wurde verbessert

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	15/

32

AltFolio Projekthandbuch 001

ARBEITSPAKET-

SPEZIFIKATIONEN

PSP-Code, AP-Bezeichnung

Test 4

AP-Inhalt (Was soll getan werden?)

- Funktionen testen

- Schnittstellen testen

- Kompatibilität testen

- Gesamttest

AP-Nicht-Inhalte (Was soll nicht getan werden?)

- Es werden keine neuen Funktionen erstellt

AP-Ergebnisse (Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)

- Das fertige Produkt mit allen Funktionen

AP-Leistungsfortschrittsmessung (Wie wird der Fortschritt gemessen?)

- 25% Die Funktionen der Website wurden genau getestet

- 50%: Die Schnittstellen der Website wurden genau getestet

- 75%: Die Kompatibilität der Website wurde genau getestet

- 100%: Es wurde noch ein Gesamttest durchgeführt um sicher zu sein, dass alles einwandfrei funktioniert

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	16/

32

1.10.	Projektfunktionendiagramm

AltFolio Projekthandbuch

001

|  |  |  |  | Rollen und Umwelten |  | Magor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSP-Code |  |  | AP-Bezeichnung |  | (PAG)HerrProf.Rafeiner | (PL)ShaiDzindzhashvili | (PTM)DavidKostroun | (PTM)DavidFalkowski |  |  |
|  | 1 |  |  | Projektmanagement |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Start |  | I | D E |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Projektkoordination |  |  | E | D | M |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Projektcontrolling |  |  | E | D | M |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Projektabschluss |  |  | D E | M | M |  |  |
|  | 2 |  |  | Grobentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Datenbankkonfiguration |  |  | D E | M | D |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Prototyp |  |  | D E | M | M |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Hauptfunktionen |  |  | D | D | M E |  |  |
| 2.4 |  |  |  | Oberflächen-Gestaltung |  |  |  | M E | D |  |  |
|  | 3 |  |  | Feinentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Detailergänzung |  |  | D | D | M E |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Datenbankfunktionsspezifikation |  |  | D E | M |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | Datenbankperfektion |  |  | D | M E | M |  |  |
|  | 4 |  |  | Test |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Funktionen testen |  |  | D | D | D E |  |  |
| 4.2 |  |  |  | Schnittstellen testen |  |  | D | D E | D |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Kompatibilität testen |  |  | D E | D | D |  |  |
| Version: 1.4 |  |  |  | Datum: 24.05.2018 |  |  |  |  | Seite 17/ |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.4 | Gesamttest |  | D | M | M E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Abnahme | I | D |  |  |

Funktionen

- …….Durchführungsverantwortung

- …….Mitarbeit

- ……..bekommt Information

- Entscheidungsbefugnis

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	18/

1.11.	Projektmeilensteinplan

PROJEKT-

MEILENSTEINPLAN

| Meilenstein | Basis- | Aktuelle | Ist |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | termine | Plantermine | Termine |  |  |
| Start | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 01.03.2018 |  |  |
| Detailplanung abgeschlossen | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 15.03.2018 |  |  |
| Datenbankkonfiguration abgeschlossen | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 01.04.2018 |  |  |
| Konfiguration der Funktionen abgeschlossen | 01.05.2018 | 01.05.2018 | 01.05.2018 |  |  |
| Oberflächengestaltung abgeschlossen | 20.05.2018 | 20.05.2018 | 20.05.2018 |  |  |
| Projektende | 24.05.2018 | 24.05.2018 | 24.05.2018 |  |  |

*Termine chronologisch nach Planterminen reihen!

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	19/

1.12.	Projektbalkenplan

|  | Projekttitel |  | Altfolio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektleiter |  | Shai Dzindzihashvili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSP-Code |  | Teilaufgabe / Arbeitspaket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mrz 18 |  |  |  |  |  |  |  | Apr 18 |  |  |  |  |  |  | Mai 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 08 |  | 15 |  | 22 |  |  |  | 13 |  | 20 |  | 27 |  |  | 11 |  | 18 |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . |  | . | . |  | . |  | . |  |
|  | 1. |  | Projektmanagement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Start |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Projektkoordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Projektcontrolling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  | Projektabschluss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Grobentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Prototyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | Datenbankkonfiguration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Hauptfunktionen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | Oberflächen-Gestaltung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verschlüsselung und |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Authentifizierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Feinentwicklung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Detailergänzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Datenbankfunktionsspezifikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Datenbankperfektion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Test und Abnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Funktionen testen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Schnittstellen testen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Kompatibilität testen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Gesamttest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 |  | Abnahme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	20/

1.13.	Projektpersonaleinsatzplan

AltFolio Projekthandbuch 001

PROJEKT-

PERSONALEINSATZPLAN

|  | PSP- |  | Phase/Arbeits- |  | Ressourcen- |  | Planmenge |  | Adaptierte |  | Istmenge |  |  | Abweichung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planmenge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Code |  | paket |  | art |  | in PT |  |  |  | in PT |  |  | in PT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | in PT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Projektmanagement |  | Intern | 25,5 |  |  |  | 30 |  |  | +4,5 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Grobentwicklung |  | Intern | 14 |  |  |  | 16,5 |  |  | +2,5 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Feinentwicklung |  | Intern | 17 |  |  |  | 19 |  |  | +2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Tests und Abnahme |  | Intern | 20 |  |  |  | 20,5 |  |  | +0,5 |  |  |  |  |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	21/

32

1.14.	Projektostenplan

AltFolio Projekthandbuch

|  |  |  |  |  |  |  | PROJEKT- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | KOSTENPLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSP-Code, |  | Kostenart |  |  |  |  |  | Plankosten |  | Adaptierte | Istkosten |  | Kostenabweichung |  |
|  | AP- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plankosten |  |  |  |  |
|  | Bezeichnung |  |  |  |  |  |  |  |  |  | per |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.04.2018 |  |  |  |  |
|  | Erstellung | der | • | Personal |  |  |  |  | 1000€ |  | 970€ |  |  |  |  |
|  | Website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • | Material |  |  |  |  | 10€ |  | 9,80€ |  |  |  |  |
|  |  |  | • | Fremdleistungen |  |  |  |  | 0€ |  | 0€ |  |  |  |  |
|  |  |  | • | Sonstige |  |  |  |  | 40€ |  | 37,50€ |  |  |  |  |
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  |  | 1050€ |  | 1017,3 |  |  |  |  |
|  | Erstellung | der | • | Personal |  |  |  |  | 400€ |  | 405€ |  |  |  |  |
|  | Datenbank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | • | Material |  |  |  |  | 30€ |  | 31,50€ |  |  |  |  |
|  |  |  | • | Fremdleistungen |  |  |  |  | 0€ |  | 0€ |  |  |  |  |
|  |  |  | • | Sonstige |  |  |  |  | 10€ |  | 10,10€ |  |  |  |  |
|  |  |  | Gesamt |  |  |  |  |  | 440€ |  | 446,6 |  |  |  |  |
|  | Projektkosten |  |  |  |  |  |  |  | 1850€ |  | 1463,9 |  |  |  |  |

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	22/

1.15.	Projektkommunikationsstrukturen

AltFolio Projekthandbuch 001

PROJEKT-

KOMMUNIKATION

|  | Bezeichnung |  |  | Ziele, Inhalte |  |  |  | Teilnehmer |  | Termine |  |  | Ort |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ProjektauftraggeberIn- |  |  | • | Diskussion Projektstatus, |  |  | Projektauftraggeber- | 01.03.2018 |  |  |  | TGM |  |  |  |
|  | Sitzung |  |  |  | Abweichungen im Projekt |  |  | In, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Entscheidungsfindung auf Basis |  |  | ProjektleiterIn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ev. SubteamleiterIn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | der Projektcontrolling-Sitzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Freigabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektfortschrittsbericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektcontrolling- |  |  | • | Projektstatus |  |  | ProjektleiterIn, |  | wöchentlich |  |  | TGM |  |  |  |
|  | Sitzung |  |  | • | Controlling Leistungsfortschritt, |  |  | Projektteam, |  | (Freitag 10:30 – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Projektcoach | 12:00) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Termine und Ressourcen, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Controlling der |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Umweltbeziehungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Soziales Projektcontrolling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Diskussion übergeordneter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Problemstellungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Entscheidungsaufbereitung für |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektauftraggeber-Sitzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Planung WVW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subteam-Sitzung |  |  | • | Koordination des Subteams |  |  | Subteam |  | nicht | fix |  | online |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Diskussion inhaltlicher |  |  |  |  | festgelegt |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Problemstellungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | • | Planung WVW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	23/

32

1.16.	Projekt-„Spielregeln“

- Alle Beteiligten halten alle Termine pünktlich ein.

- Übernommene Arbeiten werden sorgfältig erledigt.

- Getroffene Vereinbarungen werden genau eingehalten.

- Wir kommunizieren höflich und freundlich

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	24/

| 1.17. |  |  |  | Projektrisikoanalyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROJEKT-RISIKOANALYSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Arbeispaket |  | Risiko- |  |  |  |  |  |  |  | Eintritts- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risiko- |  |  |
|  | PSP- |  |  | - |  | beschreibung |  |  |  |  |  | Risiko- |  |  |  |  | Risiko- |  | Ver- |  |  | Präventive |  | Korrektive |  | minimier |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priorität |  |  |  |  | wahrsche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Code |  |  | bezeichnun |  | , |  |  |  |  |  | kosten |  |  |  |  | wert |  | zögerung |  |  | Maßnahmen |  | Maßnahmen |  | ungs- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | in-lichkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | g |  | Ursache |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kosten |  |  |
|  | (Code |  |  |  |  |  |  |  | (Auswahl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ) |  |  | (Text) |  | (Text) |  |  | ) |  |  | (Euro) |  | (Prozent) |  |  | (Euro) |  | (Wochen) |  |  | (Text) |  |  |  | (Euro) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Es wird |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | eine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hardware |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | benötigt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dazukaufen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fehlend |  | jedoch ist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e |  | sie nicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Server |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Hardware |  | vorhanden |  |  | hoch |  |  | 40€ | 80% |  |  |  | 100€ | 0,2 |  |  |  | kaufen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jedes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Team- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | mitglied |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ein gutes |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | könnte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Antivirus- |  | Viren |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | einen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | programm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Virus auf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kaufen wie |  | löschen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Virus auf |  | sein Gerät |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zum |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | einem |  | bekomme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beispiel |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Gerät |  | n |  |  | hoch |  |  | 150€ | 40% |  |  |  | 35€ | 0 |  |  |  | Norton |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Die |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teamarbei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Die |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t könnte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Teammit- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | steigen, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | gieder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wenn sich |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | verstehen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | noch vor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | sich nicht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | unter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekt die |  | Jedes |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | einander, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teammitgl |  | Wochenend |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | es könnte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ieder |  | e eine |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | zu einem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kennenler |  | Teamveran |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Streit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nen |  | staltung in |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kommen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | würden, |  | form einer |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | welcher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | indem sie |  | Party. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Auswirkun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | das |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | gen auf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wochenen |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | die |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Produktqu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zusamme |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | alität |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Team- |  | haben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | verbringen |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | arbeit |  | könnte |  |  | hoch |  |  | 200€ | 40% |  |  |  | 100€ | 0,3 |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	25/

|  |  | Ein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Teammitgli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ed könnte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | schwer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Erkranken. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Daraus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | könnte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | resultieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , dass sich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | die |  |  |  |  |  |  | Die |  |  |
|  |  | restlichen |  |  |  |  |  |  | Arbeitsum | Für eine |  |
|  |  | zwei |  |  |  |  |  |  | gebung | höhere |  |
|  |  | Teammitgli |  |  |  |  |  |  | muss | Hygiene im |  |
|  |  | eder die |  |  |  |  |  |  | immer | Arbeitsumfe |  |
|  |  | Arbeit |  |  |  |  |  |  | sauber | ld sorgen |  |
|  |  | aufteilen |  |  |  |  |  |  | sein. |  |  |
|  |  | müssen, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | was bei so |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | einem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kleinen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Team sehr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | anstrenge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Team | nd für die |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erkran- | Teammitgli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | kung | eder ist. | hoch | 100€ |  | 20% | 200€ | 1 |  |  |  |
| Summe Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	26/

1.18.	Projektdokumentation

Bereich	Beschreibung

Ablage	Dokumente:

https://tgmwien.sharepoint.com/sites/AltFolio/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx

| Zugriffs- | Alle Projektteammitglieder und der Projektleiter haben Zugriff auf die Ablagen |  |
| --- | --- | --- |
| berechtigung |  |  |

Namenskonvention

Spielregeln

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	27/

2. Projektkoordination

2.1.	Abnahme Arbeitspakete

AltFolio Projekthandbuch 001

ABNAHME

ARBEITSPAKETE

|  | PSP- |  |  | Arbeitspaket |  |  | AP-Verantw. |  |  | Datum |  |  | Abnahme durch |  |  | Unterschrift |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Code |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Start |  |  | Shai Dzindzihashvili |  | 01.03.2018 |  |  |  | Prof. Rafeiner-Magor |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | Projektkoordination |  |  | Shai Dzindzihashvili |  | 10.03.2018 |  |  |  | David Falkowski |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Projektcontrolling |  |  | Shai Dzindzihashvili |  |  |  |  |  | David Kostroun |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Projektabschluss |  |  | Shai Dzindzihashvili |  | 24.05.2018 |  |  |  | Prof. Rafeiner-Magor |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Datenbankkonfiguration |  |  | Shai Dzindzihashvili |  | 21.04.2018 |  |  |  | David Kostroun |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Prototyp |  |  | David Kostroun |  | 05.05.2018 |  |  |  | David Falkowski |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  | Hauptfunktionen |  |  | David Falkowski |  | 03.05.2018 |  |  |  | Shai Dzindzihashvili |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  | Oberflächen Gestaltung |  |  | David Kostroun |  | 20.05.2018 |  |  |  | David Falkowski |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Detailergänzung |  |  | David Falkowski |  | 22.05.2018 |  |  |  | David Kostroun |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Datenbankfunktionsspezifikation |  |  | Shai Dzindzihashvili |  | 19.04.2018 |  |  |  | David Kostroun |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | Datenbankperfektion |  |  | David Kostroun |  | 20.04.2018 |  |  |  | Shai Dzindzihashvili |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Funktionen testen |  |  | David Falkowski |  | 20.05.2018 |  |  |  | Shai Dzindzihashvili |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | Schnittstellen testen |  |  | David Kostroun |  | 21.05.2018 |  |  |  | David Falkowski |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Kompatibilität testen |  |  | David Kostroun |  | 22.05.2018 |  |  |  | David Falkowski |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  | Gesamttest |  |  | David Falkowski |  | 23.05.2018 |  |  |  | Shai Dzindzihashvili |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | Abnahme |  |  | Shai Dzindzihashvili |  | 24.05.2018 |  |  |  | David Kostroun |  |  |  |  |  |  |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	28/

32

3. Projektcontrolling

3.1 Aktueller Projektfortschrittsbericht

AltFolio Projekthandbuch 001

PROJEKT-

FORTSCHRITTSBERICHT

per 28.04.2018

- Gesamtstatus

- Projektstart abgeschlossen

- Webseite und Datenbank erstellt

| 2) Status Ziele |  | Maßnahmen: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • Alle Ziele nach Plan erfüllt |  | • | keine |
| • |  | • |  |
| 3) Status Leistungsfortschritt |  | Maßnahmen: |  |
| • Leistungsfortschritt läuft wie geplant |  | • | keine |
| • |  | • |  |
| 4) Status Termine |  | Maßnahmen: |  |
| • | Alle Termine eingehalten | • | keine |
| • |  | • |  |
| 5) Status Ressourcen/Kosten |  | Maßnahmen: |  |
| • Es fallen keine Kosten auf |  | • | keine |
| • |  | • |  |
| 6) Status Kontext |  | Maßnahmen: |  |
| • | Alles wir geplant | • | keine |
| • |  | • |  |
| 7) Status Organisation/Kultur |  | Maßnahmen: |  |
| • Kleine Missverständnisse bei der Arbeitsaufteilung |  | • | Bessere Absprache |
| • |  | • |  |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	29/

32

AltFolio Projekthandbuch 001

PROJEKT-

FORTSCHRITTSBERICHT

per 24.05.2018

- Gesamtstatus

- Webseite und Datenbank erstellt

- Alle Hauptfunktionen und Zusatzfunktionen wurden erstellt und implementiert

| 2) | Status Ziele | Maßnahmen: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • Alle Ziele nach Plan erfüllt |  | • | keine |
| 3) | Status Leistungsfortschritt | Maßnahmen: |  |
| • Leistungsfortschritt läuft wie geplant |  | • | keine |
| 4) | Status Termine | Maßnahmen: |  |
| • | Alle Termine eingehalten | • | keine |
| 5) | Status Ressourcen/Kosten | Maßnahmen: |  |
| • Es fallen keine zusätzlichen Kosten auf |  | • | keine |
| 6) | Status Kontext | Maßnahmen: |  |
| • | Alles wie geplant | • | keine |
| 7) | Status Organisation/Kultur | Maßnahmen: |  |
| • keine Missverständnisse bei der Arbeitsaufteilung |  | • | keine |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	30/

32

4. Projektabschluss

4.1 Projektabschlussbericht

AltFolio Projekthandbuch 001

PROJEKT-

ABSCHLUSSBERICHT

- Gesamteindruck

Wir haben das Projekt mit großem Erfolg beendet. Wir sind sehr zufrieden designmäßig und mit den abgeschlossenen Funktionen. Das AltFolio war ein großer Erfolg, genauso wie die Tabelle für die Auflistung der Kryptowährungen.

- Reflexion: Zielereichung

Wir haben alle Ziele des Projekts erreicht, miteinbezogen die AltFolio-Seite und die Kryptowährungs Tabelle. Darüber hinaus haben wir weitere Funktionen implementiert, wie eine mobile Webansicht, eine News-Seite und eine FAQ Seite. Weiters haben wir Social-Media Accounts, für die Kommunikation mit unseren Kunden, erstellt.

- Reflexion: Leistungen/Termine

Die Leistungen des Teams waren herausragend. Wir haben es geschafft alle Funktionen zu implementieren und dabei die Termine einzuhalten.

- Reflexion: Ressourcen/Kosten

In diesem Projekt hatten wir Gesamtkosten von 1850€. Laut unseren Berechnungen, haben wir die 1850€ nach 3 Monaten abgedeckt.

- Reflexion: Interne Organisation/ Umweltbeziehungen

- Leistungsbeurteilung (ProjektauftraggeberIn, ProjektleiterIn, ProjektmitarbeiterIn)

(PL) Die Leistungen vom Team waren sehr gut, jeder wusste immer was er zu tun hat.

(PM) Das Projekt war herausfordernd, teilweise waren unsere Skills nicht ausreichend, für Funktonen wie z.B. das Anmelden oder Registrieren.

- Lessons learned (Zusammenfassende Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge)

Aus diesem Projekt hat das AltFolio Team gelernt, dass die

Teamarbeit in einem Projekt sehr wichtig ist. Es darf keine

Unklarheiten geben und jeder sollte die anderen

Teammitglieder unterstützen.

- Planung Nachprojektphase, Restaufgaben

| To-Do | Zuständigkeit | Termin |
| --- | --- | --- |
| Eine AltFolio App entwickeln | Shai Dzindzihashvili | 01.09.2018 |
| Die Website auf Englisch übersetzen | David Kostroun | 01.08.2018 |
| Werbung auf der Website hinzufügen | David Falkowski | 01.07.2018 |

Version: 1.4	Datum: 24.05.2018	Seite	31/

32

- Projektabnahme

Shai Dzindzihashvili, (ProjektauftraggeberIn)	Shai Dzindzihashvili, (ProjektleiterIn)

Version: 1.4

32

Datum: 24.05.2018

Seite	32/